Bài 5:

1. Sprint Planning – Lập kế hoạch Sprint

Mục tiêu

- Xác định Mục tiêu Sprint (Sprint Goal).

- Chọn các item từ Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog.

- Tạo ra một kế hoạch rõ ràng giúp nhóm biết phải làm gì và làm như thế nào.

Cách tổ chức

Chuẩn bị trước cuộc họp: Scrum Master nhắc Product Owner chuẩn bị: Product Backlog được sắp xếp ưu tiên. Scrum Master chuẩn bị bảng công việc

Bước 1: Product Owner trình bày mục tiêu & yêu cầu ưu tiên

Bước 2: Nhóm Development ước lượng và chọn việc

Bước 3: Lập Sprint Goal và Sprint Backlog

- Sprint Goal: “Hoàn thiện chức năng giỏ hàng và quy trình thanh toán cơ bản”.

- Sprint Backlog ví dụ:

  - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

  - Xóa sản phẩm khỏi giỏ

  - Cập nhật số lượng

  - Trang thanh toán

  - Tích hợp API thanh toán

Bước 4: Lập kế hoạch thực thi

- Nhóm chia nhỏ mỗi User Story thành các Task (4–8 giờ mỗi task).

- Scrum Master tạo board và trạng thái (To Do → In Progress → Review → Done).

2. Daily Scrum – Họp ngắn hằng ngày

Mục tiêu

- Theo dõi tiến độ mỗi ngày.

- Xác định các trở ngại (impediments).

- Đồng bộ công việc giữa các thành viên.

Cách tổ chức

- Thời gian: 15 phút.

- Diễn ra cùng thời điểm mỗi ngày.

- Scrum Master đảm bảo đúng thời gian, không đi lạc chủ đề.

Format cuộc họp

Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 → Ví dụ: “Tôi đã hoàn thành giao diện giỏ hàng.”

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 → “Tôi sẽ tích hợp API thanh toán.”

- Có vướng mắc gì không?
 → “API trả lỗi 500, cần hỗ trợ từ backend.”

Vai trò Scrum Master

- Không giải quyết vấn đề ngay trong cuộc họp mà ghi nhận và xử lý bên ngoài.

- Đảm bảo mọi người tập trung.

- Nếu có trở ngại, Scrum Master làm việc với PO hoặc người liên quan để gỡ chướng ngại.

3. Sprint Review – Trình bày kết quả Sprint

Mục tiêu

- Trình bày sản phẩm đã hoàn thành cho PO và khách hàng.

- Lấy phản hồi để cập nhật Product Backlog.

Cách tổ chức

- Chuẩn bị

  - Nhóm Development chuẩn bị môi trường demo.

  - Scrum Master chuẩn bị agenda.

- Tiến hành

  - Scrum Master mở đầu cuộc họp, nhắc mục tiêu Sprint.

  - Nhóm Development trình bày trực tiếp sản phẩm, không dùng slide nếu không cần:

    - Demo thêm/xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

    - Demo thanh toán đơn hàng.

    - Demo cập nhật số lượng.

  - Product Owner kiểm tra các Acceptance Criteria.

- Thu thập phản hồi

  - PO: “Chức năng tốt, nhưng cần bổ sung thanh toán bằng ví điện tử.”

  - Stakeholder: “Phần UI nên có thông báo khi thêm sản phẩm thành công.”

- Cập nhật Product Backlog

  - PO thêm hoặc chỉnh sửa các User Story dựa trên phản hồi.

4. Sprint Retrospective – Rút kinh nghiệm

Mục tiêu: Cải thiện quy trình, chất lượng và hiệu suất làm việc cho Sprint tiếp theo.

Cách tổ chức: Scrum Master tổ chức theo các bước:

- Bước 1: Khởi động – Tạo không khí thoải mái

- Bước 2: Thu thập ý kiến

- Bước 3: Chọn 2–3 mục tiêu cải tiến

- Bước 4: Cam kết

Bài 6:

I. USER STORIES CHO ỨNG DỤNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN

US01. Tìm kiếm sản phẩm: Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng tìm kiếm sản phẩm, để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình cần.

US02. Lọc sản phẩm theo danh mục: Tôi là một khách hàng, tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục, để tôi có thể xem các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

US03. Xem chi tiết sản phẩm: Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm (hình ảnh, mô tả, giá, đánh giá), để tôi có thể đưa ra quyết định mua hàng chính xác.

US04. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để tôi có thể lưu lại sản phẩm tôi muốn mua.

US05. Quản lý giỏ hàng: Tôi là một khách hàng, tôi muốn cập nhật số lượng sản phẩm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ, để tôi có thể quản lý danh sách mua sắm của mình.

US06. Đặt hàng (Checkout): Tôi là một khách hàng, tôi muốn tiến hành đặt hàng, để tôi có thể mua các sản phẩm đang có trong giỏ hàng.

US07. Thanh toán bằng nhiều phương thức: Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc COD, để tôi có thể chọn phương thức phù hợp nhất với mình.

US08. Theo dõi trạng thái đơn hàng: Tôi là một khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng của mình, để tôi biết đơn của mình đang được xử lý đến đâu.

US09. Đăng ký/đăng nhập tài khoản: Tôi là một người dùng mới, tôi muốn tạo tài khoản và đăng nhập, để tôi có thể lưu thông tin đơn hàng và mua hàng thuận tiện.

II. PRODUCT BACKLOG — SẮP XẾP ƯU TIÊN

Dựa trên nhu cầu quan trọng nhất khi xây dựng ứng dụng, Product Owner sẽ ưu tiên theo giá trị người dùng + mức độ phụ thuộc.

Ưu tiên 1 – Cốt lõi để người dùng sử dụng ứng dụng

- Đăng ký/đăng nhập (US09)
 → Là nền tảng để lưu dữ liệu người dùng và mua hàng.

- Xem chi tiết sản phẩm (US03)
 → Người dùng cần trước khi mua.

- Tìm kiếm sản phẩm (US01)
 → Tính năng quan trọng giúp khách hàng tìm đồ nhanh.

- Lọc sản phẩm theo danh mục (US02)

Ưu tiên 2 – Cần để thực hiện việc bán hàng

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (US04)

- Quản lý giỏ hàng (US05)

- Đặt hàng (Checkout) (US06)

Bài 7:

USER STORIES CHO ỨNG DỤNG ĐẶT VÉ XEM PHIM

1. User Story 1 – Tìm kiếm phim theo tên

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên để tôi có thể nhanh chóng tìm được phim muốn xem.

2. User Story 2 – Tìm kiếm phim theo thể loại

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích.

3. User Story 3 – Xem thông tin chi tiết phim

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết phim (nội dung, diễn viên, trailer, đánh giá) để tôi có thể quyết định đặt vé.

4. User Story 4 – Chọn rạp và lịch chiếu

Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn rạp chiếu và thời gian chiếu để tôi có thể đặt vé vào lúc phù hợp với lịch cá nhân.

5. User Story 5 – Chọn ghế

Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế trong phòng chiếu để tôi có thể có vị trí xem phim tốt nhất.

6. User Story 6 – Thanh toán vé

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán vé trực tuyến để tôi có thể hoàn tất giao dịch một cách nhanh chóng.

7. User Story 7 – Nhận thông báo lịch chiếu mới

Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc lịch chiếu mới để tôi không bỏ lỡ những bộ phim yêu thích.

USER STORY MAPPING

User Story Mapping được chia theo hành trình người dùng (User Journey), bao gồm các bước lớn (Activities) và các User Stories tương ứng.

1. Giai đoạn: TÌM KIẾM (Search)

• Hoạt động: Tìm kiếm theo tên

→ User Story 1

• Hoạt động: Tìm kiếm theo thể loại

→ User Story 2

2. Giai đoạn: KHÁM PHÁ PHIM (Explore Movie)

• Hoạt động: Xem chi tiết phim

→ User Story 3

3. Giai đoạn: ĐẶT VÉ (Booking)

• Hoạt động: Chọn rạp và lịch chiếu

→ User Story 4

• Hoạt động: Chọn ghế

→ User Story 5

4. Giai đoạn: THANH TOÁN (Payment)

• Hoạt động: Thanh toán online

→ User Story 6

5. Giai đoạn: THÔNG BÁO (Notification)

• Hoạt động: Nhận thông báo phim mới / lịch chiếu mới

→ User Story 7

PRODUCT BACKLOG (ƯU TIÊN THEO PRODUCT OWNER)

Backlog được sắp xếp theo mức độ ưu tiên (1 = quan trọng nhất).

Ưu tiên cấp 1

- User Story 1: Tìm kiếm phim theo tên

- User Story 3: Xem thông tin chi tiết phim

- User Story 4: Chọn rạp và lịch chiếu

Ưu tiên cấp 2

- User Story 5: Chọn ghế

- User Story 6: Thanh toán vé

Ưu tiên cấp 3

- User Story 2: Tìm kiếm phim theo thể loại

- User Story 7: Nhận thông báo phim mới hoặc lịch chiếu mới

Bài 8:

BÁO CÁO DAILY SCRUM – ĐỘI DEV BACKEND

Ngày họp: 20/11/2025
Thời gian: 15 phút
Scrum Master điều phối: HTM

1. MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM

Thành viên 1

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi đã hoàn thành API đăng nhập.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ tích hợp API đăng nhập với hệ thống xác thực người dùng.

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?
 Không có trở ngại.

Thành viên 2

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi đã xây dựng chức năng lấy danh sách phim từ cơ sở dữ liệu.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ tối ưu câu truy vấn để cải thiện tốc độ xử lý.

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?
 Có, tốc độ truy vấn dữ liệu đang chậm và không ổn định.

Thành viên 3

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi đã làm việc trên API thanh toán và thử nghiệm phương thức giao dịch.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ tiếp tục xử lý callback từ cổng thanh toán và kiểm tra luồng giao dịch.

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?
 Có, kết nối API thanh toán không ổn định, đôi lúc trả lỗi kết nối.

2. CÁC TRỞ NGẠI VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Trở ngại 1: Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định.

- Giải pháp: Tối ưu lại các câu truy vấn SQL; làm việc với nhóm Database để kiểm tra chỉ mục và hiệu suất hệ thống.

Trở ngại 2: Vấn đề kết nối API thanh toán.

- Giải pháp: Làm việc với bộ phận phụ trách API hoặc bên cung cấp dịch vụ thanh toán để kiểm tra log và xác định nguyên nhân lỗi.

3. ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH

- Scrum Master ghi nhận các trở ngại và hỗ trợ liên hệ với các bộ phận liên quan (Database team, Payment API team).

- Kế hoạch Sprint hiện tại giữ nguyên, tuy nhiên cần theo dõi sát:

  - Tiến độ tối ưu truy vấn.

  - Tình trạng ổn định của API thanh toán.

- Các vấn đề phát sinh được giải quyết nhanh để tránh ảnh hưởng đến tiến độ Sprint.

- Những trở ngại lớn sẽ được đưa vào cuộc họp Sprint Retrospective để phân tích sâu và cải tiến quy trình.

Bài 9:

BÁO CÁO CUỘC HỌP SPRINT RETROSPECTIVE

Scrum Team: Backend Team
Scrum Master: HTM
Ngày họp: 20/11/2025
Thời lượng: 1 giờ

1. Mục tiêu của cuộc họp

Cuộc họp Sprint Retrospective được tổ chức nhằm giúp nhóm nhìn lại toàn bộ quá trình làm việc trong Sprint vừa qua, đánh giá những gì làm tốt, những gì cần cải thiện và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc cho Sprint tiếp theo.

Scrum Master mở đầu cuộc họp, mời toàn bộ thành viên tham gia và khẳng định mục đích chính: "Không tìm lỗi cá nhân, mà cùng nhau cải thiện cách làm việc của cả nhóm."

2. Những điều đã làm tốt trong Sprint vừa qua

Thành viên 1 (Dev Backend):

- Hoàn thành toàn bộ User Stories đúng thời gian.

- Việc review code giữa các thành viên được thực hiện đầy đủ và đúng quy trình.

- Kênh trao đổi kỹ thuật hoạt động tốt, hỗ trợ nhau giải quyết lỗi.

Thành viên 2 (Dev Backend):

- Các API chính đều hoàn thành và tích hợp thành công.

- Unit test được thực hiện đầy đủ, hạn chế bug xuất hiện ở giai đoạn cuối.

- Tinh thần hỗ trợ nhau trong team rất tốt.

Thành viên 3 (Tester):

- Test case được xây dựng rõ ràng và dễ theo dõi.

- Giao tiếp với Dev để xác nhận lỗi khá nhanh.

- Tỉ lệ bug nghiêm trọng (Critical) thấp so với Sprint trước.

Kết luận phần này:

- Nhóm hoàn thành 100% Sprint Goal.

- Quy trình Dev → Review → Test diễn ra suôn sẻ.

- Tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau được duy trì tốt.

3. Những điều cần cải thiện

Mặc dù công việc hoàn thành, nhưng trong Sprint đã xuất hiện nhiều vấn đề về giao tiếp và phối hợp, ảnh hưởng đến tốc độ xử lý task.

Vấn đề 1: Trao đổi giữa Dev và Tester chưa nhất quán

- Một số thông tin về API thay đổi nhưng không được thông báo ngay cho Tester.

- Thiếu cập nhật trong kênh Slack → gây sai lệch khi test, phải test lại.

Vấn đề 2: Phối hợp giữa các Dev còn chậm

- Khi merge branch, một số module bị conflict do không thống nhất cấu trúc.

- Không có buổi họp ngắn bắt buộc khi bắt đầu task mới → dẫn đến hiểu sai yêu cầu.

Vấn đề 3: Họp Daily đôi lúc kéo dài

- Một số thành viên nói quá nhiều chi tiết kỹ thuật → vượt quá thời lượng cho phép.

4. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Nguyên nhân 1: Thiếu kênh thông báo thay đổi chính thức

→ Thành viên thường cập nhật thay đổi qua tin nhắn riêng → dễ bị bỏ sót thông tin.

Nguyên nhân 2: Không có quy ước rõ ràng về quy trình phối hợp khi làm task liên quan

→ Dev làm song song nhưng không trao đổi đầu vào/đầu ra trước khi bắt đầu.

Nguyên nhân 3: Daily chưa theo đúng tinh thần Scrum

→ Thành viên đi sâu vào chuyên môn thay vì tập trung vào 3 câu hỏi chính.

5. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

Cải tiến 1: Tạo kênh riêng “Thông báo thay đổi” trên Slack

- Dev phải gửi thông báo ngay khi có thay đổi API, cấu trúc DB, hoặc logic xử lý.

- Tester kiểm tra theo thông báo để tránh sai lệch.

Cải tiến 2: Áp dụng quy trình “Mini-sync Meeting” 5 phút khi làm task liên quan

- Các Dev liên quan phải họp ngắn trước khi bắt đầu task.

- Mục tiêu: thống nhất cấu trúc, flow và tránh conflict khi merge.

Cải tiến 3: Chuẩn hóa lại họp Daily

- Giới hạn mỗi thành viên tối đa 1 phút.

- Những vấn đề kỹ thuật chuyên sâu sẽ tách thành “Technical discussion” sau Daily.

- Scrum Master nhắc nhở nếu Daily bị lạc chủ đề.

Cải tiến 4: Tự động hóa thêm công cụ hỗ trợ phối hợp

- Sử dụng checklist khi hoàn thành task.

- Thêm automation để thông báo build/test fail ngay lập tức.

6. Kết luận cuộc họp

Scrum Master ghi nhận toàn bộ ý kiến, thống nhất Action Items và phân công người phụ trách.
Nhóm cam kết cải thiện trong Sprint tiếp theo nhằm:

- Tăng hiệu quả giao tiếp,

- Hạn chế lỗi do hiểu sai,

- Đẩy nhanh tốc độ phối hợp,

- Và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cuộc họp kết thúc trong không khí thoải mái, tất cả thành viên đồng ý với hướng cải tiến đã đề ra.