Bài 1:

- User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

- Ước lượng Story Points: 5

- Lý do giải thích: Tính năng này không quá đơn giản như một thao tác CRUD cơ bản, nhưng cũng chưa quá phức tạp như các chức năng liên quan đến workflow, phân quyền, hay tích hợp API bên ngoài

Bài 2:

- User Story: "Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất việc mua sắm trực tuyến."

- Ước lượng Story Points: 8

- Lý do giải thích: Tính năng "Thanh toán đơn hàng" phức tạp hơn nhiều so với việc tạo một công việc mới, bởi vì nó liên quan đến nhiều bước xử lý và rủi ro cao:

  - Thiết kế giao diện (UI/UX):

    - Form thanh toán với nhiều trường: thông tin người mua, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán.

    - Trải nghiệm người dùng phải rõ ràng, dễ thao tác, và đảm bảo tính bảo mật.

  - Xử lý dữ liệu (Backend):

    - Kiểm tra hợp lệ dữ liệu (validation).

    - Tính toán tổng tiền, phí vận chuyển, mã giảm giá, thuế.

    - Tạo đơn hàng và lưu vào cơ sở dữ liệu.

  - Tích hợp cổng thanh toán (Payment Gateway):

    - Kết nối với các dịch vụ bên ngoài (VD: VNPay, Momo, PayPal, Stripe).

    - Xử lý giao dịch thành công/thất bại, phản hồi từ API.

    - Đảm bảo tính bảo mật (mã hóa, PCI-DSS compliance).

  - Thông báo và phản hồi người dùng:

    - Hiển thị trạng thái thanh toán (thành công/thất bại).

    - Gửi email/xác nhận đơn hàng.

  - Độ phức tạp cao:

    - Liên quan đến bên thứ ba (cổng thanh toán).

    - Yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.

    - Nhiều tình huống cần xử lý lỗi (timeout, giao dịch thất bại, hủy đơn hàng)

Bài 3:

User story: “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.”

Quy trình Planning Poker:

- Chọn bài: Mỗi thành viên chọn một lá bài từ dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100) theo cảm nhận độ phức tạp.

- Mở bài & thảo luận: Mở đồng thời, người chọn điểm cao nhất và thấp nhất giải thích lý do.

- Đồng thuận: Thảo luận đến khi đạt thống nhất hoặc bỏ phiếu lại với phạm vi hẹp hơn.

Kết quả chọn bài ban đầu

| Thành viên | Điểm Story |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 8 |
| D | 5 |
| E | 13 |

Lý do cho các mức ước lượng khác nhau:

- Nhóm điểm 5 (A, D):

  - Phạm vi hẹp: tập trung vào chức năng cơ bản: thêm/xóa sản phẩm, chỉnh số lượng, hiển thị tổng tạm tính.

  - Ràng buộc đơn giản: chưa tính tồn kho thời gian thực, chưa có mã giảm giá, chưa đồng bộ đa thiết bị.

- Nhóm điểm 8 (B, C):

  - Tính năng mở rộng hợp lý: lưu giỏ hàng theo người dùng (guest vs. logged-in), đồng bộ giữa thiết bị, xử lý biến thể sản phẩm (size, màu), cập nhật giá và tồn kho khi thêm.

  - Ranh giới chức năng: hết hàng, giới hạn số lượng, sản phẩm không còn bán, làm tròn tiền/thuế.

- Điểm 13 (E):

  - Tích hợp bên thứ ba: tính phí vận chuyển thời gian thực, khuyến mãi chồng lớp, voucher nhiều điều kiện, kiểm tra tồn kho real-time.

  - Yêu cầu hiệu năng: giỏ lớn, tối ưu cache, rollback khi lỗi.

Đồng thuận sau thảo luận

- Phạm vi thống nhất:

  - Bao gồm: thêm/xóa/cập nhật số lượng; tính tổng tạm tính; lưu giỏ cho khách và người dùng đăng nhập; đồng bộ khi đăng nhập; biến thể sản phẩm; xử lý hết hàng cơ bản; giữ trạng thái giỏ qua phiên.

  - Không bao gồm ở sprint này: tính phí vận chuyển động, khuyến mãi phức tạp, tồn kho real-time nâng cao, stack voucher.

- Điểm Story đồng thuận: 8

Ghi lại kết quả và lý do

- Kết quả cuối: 8 điểm Story.

- Lý do: phạm vi bao gồm đồng bộ giỏ hàng, biến thể sản phẩm, edge cases tồn kho và lưu trạng thái đa phiên, vượt quá CRUD đơn giản; chưa đến mức cần tích hợp sâu vận chuyển/khuyến mãi để lên 13.

- Giải quyết khác biệt: thành viên E đồng ý hạ từ 13 xuống 8 khi các tích hợp nâng cao được đưa ra ngoài phạm vi sprint; nhóm điểm 5 chấp nhận nâng lên 8 vì rủi ro edge cases và đồng bộ tài khoản.

Bài 4:

Kết quả chọn bài ban đầu

- Thành viên 1: 5 điểm - phạm vi chỉ gồm đăng nhập cơ bản và xử lý lỗi thường gặp.

- Thành viên 2: 8 điểm - thêm khóa tài khoản, rate limiting, logging bảo mật, quản lý phiên.

- Thành viên 3: 13 điểm - bao gồm MFA/OTP, thiết bị tin cậy, giám sát bất thường, tuân thủ chính sách nội bộ.

Thảo luận và đồng thuận

- Thu hẹp/định nghĩa phạm vi sprint: triển khai đăng nhập an toàn cơ bản + khóa tài khoản + rate limiting + quản lý phiên; tách MFA/OTP thành user story riêng.

- Điểm Story thống nhất: 8 điểm - cao hơn CRUD cơ bản vì yêu cầu bảo mật và xử lý rủi ro, nhưng chưa đến mức bao trùm MFA và các cơ chế nâng cao.

Ghi lại kết quả và giải thích khác biệt

- Kết quả cuối: 8 điểm Story.

- Lý do: yêu cầu bảo mật ngân hàng đòi hỏi vượt mức đăng nhập tiêu chuẩn (rate limiting, khóa tài khoản, phiên, logging), làm tăng độ phức tạp; loại trừ MFA/OTP giúp tránh leo thang lên 13 điểm.

- Giải thích khác biệt: thành viên chọn 13 điểm lo ngại phạm vi bảo mật mở rộng; sau khi tách MFA/OTP, đồng ý với 8. Thành viên chọn 5 điểm ban đầu chưa tính đủ rủi ro bảo mật và edge cases, nên nâng lên 8.

Bài 5:

1. Ước lượng bằng Story Points

- Xem lại Product Backlog và chọn các User Stories tiềm năng cho Sprint.

- Dùng dãy số Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) để đánh giá độ phức tạp:

  - 1 - 3: đơn giản, ít rủi ro (ví dụ: chỉnh sửa giao diện nhỏ).

  - 5 - 8: trung bình, có nhiều bước xử lý (ví dụ: thêm chức năng đăng nhập).

  - 13 - 21: phức tạp, nhiều phụ thuộc (ví dụ: tích hợp thanh toán).

2. Thảo luận bằng Planning Poker

- Tổ chức cuộc họp với toàn bộ nhóm phát triển.

- Mỗi thành viên chọn thẻ số tương ứng với mức độ phức tạp họ đánh giá.

- Nếu có sự khác biệt lớn, thảo luận lý do và thống nhất điểm Story cuối cùng.

- Kết quả: mỗi User Story có một Story Point đã được đồng thuận.

3. Xác định Mục tiêu Sprint

- Ví dụ: “Hoàn thành tính năng giỏ hàng và chức năng đăng nhập”.

- Mục tiêu phải cụ thể, đo lường được, và phù hợp với năng lực nhóm.

4. Phân chia công việc thành Tasks

- Chia nhỏ User Stories thành các tasks:

  - Thiết kế UI/UX cho giỏ hàng.

  - Viết API xử lý thêm/xóa sản phẩm.

  - Tích hợp chức năng đăng nhập với cơ sở dữ liệu.

- Ước lượng thời gian/công sức cho từng task (giờ/ngày).

- Đảm bảo phân bổ hợp lý cho các thành viên, tránh quá tải.

5. Dự báo bằng Velocity

- Dựa trên Velocity của Sprint trước (ví dụ: nhóm hoàn thành 25 Story Points).

- Chọn số lượng User Stories có tổng điểm ≤ Velocity.

- Ví dụ: nếu giỏ hàng = 13 điểm, đăng nhập = 8 điểm, tổng = 21 điểm => phù hợp với Velocity 25.

- Điều này giúp nhóm cam kết thực tế và tránh overcommit.

Bài 6:

1. Xác định Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint: “Hoàn thiện chức năng tạo và quản lý công việc cá nhân cho người dùng.”

Giải thích: Đây là một trong những tính năng cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc. Khi người dùng có thể tạo, xem và quản lý danh sách công việc, họ đã có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng vào mục đích chính — quản lý thời gian và công việc hằng ngày.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

User Story 1: “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý những việc cần làm.”

Lý do chọn: Đây là chức năng căn bản nhất để người dùng bắt đầu sử dụng ứng dụng. Không có tính năng này thì ứng dụng không hoàn thành mục tiêu Sprint.

User Story 2: “Là người dùng, tôi muốn xem danh sách tất cả công việc của mình để dễ theo dõi tiến độ.”

Lý do chọn: Sau khi tạo công việc, người dùng cần xem lại và quản lý. Chức năng này bổ trợ trực tiếp cho User Story 1 để hoàn thành mục tiêu Sprint.

3. Phân chia User Stories thành các Task nhỏ

User Story 1: Tạo công việc mới

Tasks:

- Thiết kế giao diện form tạo công việc

- Xây dựng API tạo công việc (backend)

- Kết nối form với API (frontend – backend integration)

- Thêm kiểm tra dữ liệu đầu vào (validation)

- Hiển thị thông báo tạo công việc thành công/thất bại

User Story 2: Xem danh sách công việc

Tasks:

- Thiết kế giao diện danh sách công việc

- Xây dựng API lấy danh sách công việc

- Hiển thị danh sách lên giao diện

- Thêm chức năng lọc/sắp xếp (nếu có)

- Viết unit test cho logic load dữ liệu

4. Ước lượng công việc theo T-shirt Sizes

User Story 1: Tạo công việc mới → Size: Medium

Lý do:

- Gồm cả UI, backend, integration → độ phức tạp trung bình.

- Có xử lý validation và error message nhưng không quá nặng.

- Tính năng nằm trong luồng chính nên khá rõ ràng, ít rủi ro.

User Story 2: Xem danh sách công việc → Size: Medium

Lý do:

- Có phần UI hiển thị + backend API.

- Logic hiển thị danh sách không phức tạp nhưng có thể thêm tính năng lọc/sắp xếp.

- Tính ổn định cao, ít phụ thuộc các phần khác nên phù hợp mức Medium.

Bài 7:

User Story: “Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

1. Chia nhỏ User Story thành các task

Dưới đây là các task được chia dựa trên:

- Quy trình người dùng (User Workflow)

- Bước phát triển kỹ thuật (Development Steps)

- Các thành phần UI – API – Logic xử lý

Task 1: Thiết kế giao diện form đăng ký (UI Design)

Mô tả: Tạo màn hình chứa các trường: email, password, confirm password, nút “Đăng ký”.

Task 2: Xây dựng form đăng ký trên frontend

Mô tả: Implement form (HTML/CSS/React/Vue…) và xử lý sự kiện nhập dữ liệu.

Task 3: Thêm validation phía client

Mô tả: Kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh, xác nhận mật khẩu trùng khớp trước khi gửi API.

Task 4: Xây dựng API đăng ký tài khoản (backend)

Mô tả: Tạo endpoint / register, xử lý logic:

- Kiểm tra email trùng

- Hash password

- Lưu user vào database

Task 5: Kết nối frontend với API

Mô tả: Gửi request từ form → API, xử lý response, hiển thị lỗi hoặc thành công.

Task 6: Viết unit tests cho backend đăng ký

Mô tả:  Kiểm tra các case: email trùng, mật khẩu không hợp lệ, lưu user thành công.

Task 8: Hiển thị thông báo sau đăng ký (success/error)

Mô tả: Thông báo dạng modal:

- “Đăng ký thành công”

- “Email đã được sử dụng”

- “Mật khẩu không hợp lệ”,...

2. Lý do lựa chọn các task

| Task | Lý do chọn |
| --- | --- |
| Thiết kế UI | Là bước đầu tiên để đội frontend có định hướng rõ ràng. |
| Xây dựng form | Đây là phần giao diện quan trọng để người dùng nhập dữ liệu. |
| Validation client | Giảm lỗi gửi lên server, cải thiện trải nghiệm người dùng. |
| API đăng ký | Thành phần lõi xử lý đăng ký, không thể thiếu. |
| Kết nối frontend–backend | Hoàn thiện toàn bộ luồng đăng ký. |
| Unit tests backend | Đảm bảo chức năng hoạt động ổn định, hạn chế bug. |
| Hiển thị thông báo | Cải thiện UX và giúp người dùng biết trạng thái thao tác. |

3. Ước lượng các task

| Task | Size |
| --- | --- |
| Thiết kế UI | Small |
| Xây dựng form frontend | Medium |
| Validation client | Small |
| API đăng ký backend | Medium |
| Kết nối frontend – backend | Medium |
| Unit tests backend | Medium |
| Hiển thị thông báo | Small |

Bài 8:

1️ .Dữ liệu Sprint trước

- Sprint 1:

  - US1: 5 SP → Hoàn thành

  - US2: 8 SP → Hoàn thành

  - US3: 3 SP → Không hoàn thành

- Sprint 2:

  - US4: 13 SP → Hoàn thành

  - US5: 5 SP → Hoàn thành

  - US6: 8 SP → Không hoàn thành

2️ .Tính Velocity của nhóm

Công thức:

- Velocity = Tổng số điểm Story của các User Stories hoàn thành trong Sprint

  - Sprint 1: 5 + 8 = 13 SP

  - Sprint 2: 13 + 5 = 18 SP

- Velocity trung bình: (Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2) / 2 = (13 + 18) / 2 = 15.5 SP

Nhóm có thể hoàn thành khoảng 15–16 SP mỗi Sprint.

3️ .Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Dựa trên Velocity trung bình 15–16 SP, chọn User Stories có tổng điểm Story ≈ 15–16 SP.

Ví dụ Product Backlog cho Sprint 3:

- US7: 8 SP

- US8: 5 SP

- US9: 3 SP

=> Tổng SP = 8 + 5 + 3 = 16 SP → phù hợp với Velocity trung bình → khả thi hoàn thành Sprint.

Bài 9:

1. Ước lượng công việc bằng phương pháp Story Points

User Story được chọn: “Tạo công việc mới”

Mô tả: Là một người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý các nhiệm vụ của mình.

Ước lượng Story Points: 5 điểm

Lý do chọn 5 điểm:

- Có mức độ phức tạp trung bình:

  - cần giao diện form nhập liệu,

  - validation dữ liệu,

  - API backend để tạo task,

  - xử lý phản hồi và cập nhật UI.

- Không phải là tính năng quá đơn giản (nên không thể là 1–3 SP).

- Không quá phức tạp hoặc nhiều luồng xử lý (nên chưa đến mức 8 SP).

Vì vậy nên 5 SP là phù hợp cho mức độ phức tạp trung bình.

2. Thực hiện Planning Poker

Giả lập nhóm gồm 3 thành viên để thực hiện Planning Poker cho 3 User Stories:

| Người chơi | “Tạo công việc mới” | “Xem danh sách công việc” | “Chỉnh sửa công việc” |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 5 | 3 | 5 |
| Dev B | 8 | 5 | 8 |
| Dev C | 5 | 5 | 5 |

Phân tích sự khác biệt

- User Story “Tạo công việc mới”

  - Dev B chọn 8 vì nghĩ validation và xử lý lỗi phức tạp.

  - Dev A & C chọn 5 vì cho rằng luồng cơ bản, ít rủi ro.
 → Thảo luận: đội xác định validation không quá phức tạp → thống nhất 5 SP.

- User Story “Xem danh sách công việc”

  - Dev A chọn 3 vì chỉ hiển thị danh sách đơn giản.

  - Dev B & C chọn 5 vì có phân trang / lọc đơn giản.
 → Thảo luận: chức năng có thêm thao tác backend → thống nhất 5 SP.

- User Story “Chỉnh sửa công việc”

  - Dev B chọn 8 vì bao gồm cập nhật UI, backend và xử lý trạng thái.

  - Dev A chọn 5 vì nghĩ tương tự tạo mới.
 → Thảo luận: chỉnh sửa có thêm logic so sánh dữ liệu và trạng thái → thống nhất 8 SP.

Kết quả ước lượng Planning Poker cuối cùng

| User Story | Final Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 SP |
| Xem danh sách công việc | 5 SP |
| Chỉnh sửa công việc | 8 SP |

3. Lập kế hoạch Sprint (dựa vào Velocity)

Giả sử Velocity của nhóm = 10 SP / Sprint

Chọn User Stories cho Sprint tiếp theo

| User Story | Điểm |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 SP |
| Xem danh sách công việc | 5 SP |

→ Tổng = 10 SP, đúng bằng Velocity của đội → khả thi để hoàn thành trong Sprint.

Giải thích lựa chọn

- Cả hai User Stories này đều thuộc tính năng cốt lõi của ứng dụng.

- Đội không chọn “Chỉnh sửa công việc” (8 SP) vì sẽ vượt quá Velocity (8 + 5 = 13 > 10).

- Sprint tập trung hoàn thành các phần nền tảng trước, đảm bảo giá trị tăng trưởng.

Bài 10:

1. Chia nhỏ User Story thành Task

User Story được chọn: “Tạo giỏ hàng cho người dùng”

Mô tả: Là một người dùng, tôi muốn có một giỏ hàng để lưu các sản phẩm trước khi thanh toán.

Chia nhỏ thành các Task cụ thể:

Task 1: Tạo giao diện giỏ hàng (Cart UI)

- Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ

- Bao gồm ảnh, giá, số lượng, tổng tiền

- Nút tăng/giảm số lượng, nút xoá sản phẩm

Lý do: Đây là bước đầu tiên để người dùng tương tác với giỏ hàng.

Task 2: Xử lý API giỏ hàng (Backend API)

- API thêm sản phẩm vào giỏ

- API cập nhật số lượng

- API xoá sản phẩm

- API lấy danh sách trong giỏ

Lý do: Đây là phần xử lý chính, đảm bảo dữ liệu giỏ hàng hoạt động chính xác.

Task 3: Kết nối frontend – backend (Integration)

- Gọi API lấy dữ liệu giỏ hàng

- Đồng bộ số lượng, cập nhật lại UI

- Xử lý loading & lỗi trả về

Lý do: Đây là bước kết nối giữa giao diện và hệ thống, không thể thiếu để giỏ hàng thực sự sử dụng được.

Task 4: Kiểm tra logic giỏ hàng (Testing)

- Kiểm thử thêm sản phẩm

- Kiểm thử cập nhật số lượng

- Kiểm thử tính tổng giá

- Đảm bảo dữ liệu chính xác

Lý do: Kiểm tra cuối cùng để đảm bảo chất lượng, giảm lỗi trước khi release.

Tổng hợp các Task

| Task | Mô tả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện giỏ hàng | UI, hiển thị sản phẩm | Người dùng cần xem giỏ |
| Xử lý API giỏ hàng | Backend logic | Cốt lõi của giỏ hàng |
| Tích hợp frontend – backend | Kết nối dữ liệu | Giúp giỏ hàng hoạt động |
| Kiểm tra logic | Test chức năng | Đảm bảo không lỗi |

2. Lập kế hoạch Sprint

Bước 1 – Ước lượng Story Points cho từng Task

| Task | Story Points | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo UI giỏ hàng | 5 SP | Có nhiều thành phần giao diện và layout |
| Xử lý API giỏ hàng | 8 SP | Logic backend khá phức tạp: thêm/xoá/cập nhật |
| Tích hợp frontend-backend | 5 SP | Cần xử lý lỗi và đồng bộ dữ liệu |
| Testing | 3 SP | Kiểm thử tương đối đơn giản |

Tổng SP cho User Story “Tạo giỏ hàng” = 5 + 8 + 5 + 3 = 21 SP

Bước 2 – Xác định Velocity của nhóm

Giả sử Velocity của nhóm trong các Sprint trước = 20 SP / Sprint

Bước 3 – Lập kế hoạch Sprint

Do tổng điểm 21 SP > Velocity 20 SP, nhóm không thể đưa toàn bộ User Story vào Sprint.

Vì vậy ta chia theo mức ưu tiên:

| Mức ưu tiên | Task | SP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý API giỏ hàng | 8 |
| 2 | Tạo UI giỏ hàng | 5 |
| 3 | Integration | 5 |
| 4 | Testing | 3 |

Velocity = 20 → có thể chọn:

8 (API) + 5 (UI) + 5 (Integration) = 18 SP

Còn 2 SP trống nhưng không đủ để làm task Testing (3 SP).

Các Task được chọn cho Sprint tiếp theo:

- API giỏ hàng – 8 SP

- UI giỏ hàng – 5 SP

- Integration – 5 SP

Tổng = 18 SP ≤ Velocity 20 SP → phù hợp và khả thi.